## Лист1
| Этап | Отвественный | Начало | Окончание | Количество дней | Комментрарий | time axis 2023-01-01 to 2023-02-23
1 | Постройка и открытие автосервиса
1.1 | Выбор места | Бизнес-аналитик | 2023-01-01 | 2023-01-01 | 1 | Самые проходимы места города
1.2 | Заявка подрядчикам | Отдел закупок | 2023-01-02 | 2023-01-02 | 1 | Ссылка на реестр подрядчиков
1.3 | Сбор КП и условий тех. Характеритик |  | 2023-01-03 | 2023-01-03 | 1 | Соотношение цена качество
1.4 | Тендер |  | 2023-01-04 | 2023-01-04 | 1 | Выбор лучших условий с гаратиями
1.5 | Согласование с глав. Инженером | Глав. Инженер | 2023-01-05 | 2023-01-09 | 5
1.6 | Итоговое подписание договора | Отдел закупок | 2023-01-10 | 2023-01-13 | 4
1.7 | Предоплата |  | 2023-01-14 | 2023-01-17 | 4 | Строго в срок
2 | Составление ТЗ
2.1 | Критерии приемки | Глав. Инженер | 2023-01-18 | 2023-01-19 | 2 | Строго по проекту
2.2 | Функциональные требования |  | 2023-01-20 | 2023-01-22 | 3
2.3 | Риски | Кризис-Менеджер | 2023-01-23 | 2023-01-25 | 3 | Максимальный расчет рисков
3 | Интеграция/Внедрение/Реализация | Отдел продаж | 2023-01-26 | 2023-01-30 | 5
4 | Тестирование
4.1 | Сбор обратной связи от персонала | Отдел персонала | 2023-01-31 | 2023-02-04 | 5
4.2 | Сбор обратной связи от клиентов | Колл-центр | 2023-02-05 | 2023-02-09 | 5
4.3 | Составление протокола замечаний | Менеджер проекта | 2023-02-10 | 2023-02-13 | 4
5 | Устранение не доработок | Руководитель проекта | 2023-02-14 | 2023-02-14 | 1
6 | Релиз на продуктовую среду | Отдел продаж | 2023-02-15 | 2023-02-15 | 1
7 | Оформеление докуметации
4.1 | Оплата | Отдел закупок | 2023-02-16 | 2023-02-19 | 4
4.2 | УПД | Бухгалтерия | 2023-02-20 | 2023-02-22 | 3
4.3 | Постановка на баланс | Бухгалтерия | 2023-02-23 | 2023-02-23 | 1 | Строго в срок
8 | Ретроспектива | Проектнный отдел | 2023-02-24 | 2023-02-28 | 5